|  |
| --- |
|  |

***Отчёт об исполнении Перспективного плана (дорожная карта) по введению с 1 сентября 2024 года учебного предмета «Труд (технология)» в ГОУ «С(К)Ш № 44» г. Усинска***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение | | | | |
| 1.1 | Издание приказа «Об организации работы по введению в 2024/2025 учебном году учебного предмета «Труд (технология)» в ГОУ «С(К)Ш № 44» г. Усинска» № 149 | 21.08.2024 | Директор | Выполнено |
| 1.2 | Назначение координатора по введению учебного предмета «Труд (технология)» в ГОУ «С(К)Ш № 44» г. Усинска | 21.08.2024 | Директор | Выполнено |
| 1.3 | Формирование рабочей группы для организации деятельности по введению с 1 сентября 2024 года учебного предмета «Труд (технология)» | 21.08.2024 | Директор | Выполнено |
| 1.4 | Утверждение Перспективного плана (дорожная карта) по введению с 1 сентября 2024 года учебного предмета «Труд (технология)» в ГОУ «С(К)Ш № 44» г. Усинска | 21.08.2024 | Директор | Выполнено |
| 1.5 | Создание подраздела «Введение учебного предмета «Труд (технология)» на официальном сайте ГОУ «С(К)Ш № 44» г. Усинска | Сентябрь 2024 года | Администратор сайта ГОУ «С(К)Ш № 44» г. Усинска | Выполнено |
| 1. Организация образовательного процесса | | | |  |
| 2.1 | Внесение изменений в адаптированные основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» в ГОУ «С(К)Ш № 44» г. Усинска | 31.08.2024 -30.09.2024 | Заместитель директора по УВР | Выполнено |
| 2.2 | Приведение названия учебных кабинетов в соответствии с названием учебного предмета «Труд (технология)» | 31.08.2024 -30.09.2024 | Заместитель директора по АХЧ | Выполнено |
| 2.3 | Проверка соответствия оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» требованиям приказа Минпросвещения России от 06.09.2022 № 804 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" | 31.08.2024 -30.09.2024 | Администрация школы | Выполнено |
| 2.4 | Направить ходатайство в АО «Мейджерпак Рус» об оказании спонсорской помощи для дооснащения учебных кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» | 31.08.2024 -30.09.2024 | Администрация школы | Выполнено |
| 1. Обеспечение кадровых вопросов | | | |  |
| 3.1 | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | 31.08.2024 -30.09.2024 | Заместитель директора по УВР | Выполнено |
| 3.2 | Внесение изменений в штатное расписание ГОУ «С(К)Ш № 44» г. Усинска | 31.08.2024 -30.09.2024 | Директор,  главный бухгалтер | Выполнено |
| 3.3 | Внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | 31.08.2024 -30.09.2024 | Директор | Выполнено |
| 3.4 | Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации по программе «Обучение учебному предмету «Труд (технология)» в условиях внесения изменений в ФОП ООО» на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» (категория учителей – учителя учебного предмета «Труд (технология)» | 27.082024 - 22.10.2024 | Директор | Декабрь 2024 года |